## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
| PRODUCT OWNER | A | Aprueba
Benjamin Lopez | SCARM MASTER | C | Consultado-Colaborador
Benjamin Lopez | DBA | I | Informado
Tomas Astudillo | Front-End | NOMBRE PROYECTO
Isaac Monsalve | Back-End
Isaac Monsalve | Testing Front-End
Tomas Astudillo | Testing Back-End
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Adopcion online
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| Inicio | Benjamin Lopez |  | Benjamin Lopez | Tomas Astudillo | Isaac Monsalve | Isaac Monsalve | Tomas Astudillo
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| SEM 1 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
1 | Kick-off-Acta de Constitución del Proyecto | R | C | C | I | I | I | I | A | A
2 | Planilla de entregables | R |  | C | C | C | C | C | A | A
| SEM 2 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
8 | Definicion Proyecto APT | bar: R to I
9 | Vision Agil Cubo | bar: R to I
| SEM 3 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
11 | Modelar base de datos | A |  | R | I | C 50% | I | I
12 | Diagrama de flujo | A | C | C | C | R | I | I
| SEM 4 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
16 | Crear Base de datos | A |  | R | C | C 50& | I | I
17 | Agegrar a la base de datos, datos de prueba | I |  | R | I | I | I | I |  | A
| SEM 5 - ITERACION 1 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| Prototipo | R |  | I | C | C | I | I
| Project Charter | R |  | I | C | C | I | I
Product Backlog | bar: R; C to I
Sprint Backlog | bar: R; C to I
| SEM 6 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
Crear paginas home y donacion | bar: R; C to I
| crear rutas de conexion a la base de datoS | C |  | R | I | C | I | C
| Mejorar Diseño pagina | I |  | I | R | I | C | I
| Realizar Testing de la pagina | I | I | I | C | I | R | I
| Realizar Testing back end | I |  | C | I | C | I | R
| Documentar Errores | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Arreglar Errores | R |  | I | C | C | I | I
| SEM 7 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
Crear Pagina Login y registro | bar: R; C to I
| rutas de conexion base de datos- pagina web | C |  | C | I | R | I | C
| Realizar testing de la pagina | I | I | I | C | I | R | I
| Realizar Testing back end | I |  | C | I | C | I | R
| Documentar Errores | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Arreglar Errores | R |  | I | C | C | I | I
| SEM 8 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
Crear Pagina mascotas y mascota | bar: R; C to I
| Realizar testing pagina | C |  | I | I | C | R | C
| Realizar testing back end | I | I | I | C | I | I | R
| Mejorar diseño | I |  | C | I | C | I | R
| Documentar Errores | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Arreglar Errores | R |  | I | C | C | I | I
| SEM 9 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| Crear pagina Adopcion y agendar visita | C |  | I | R | I | I | I
| Rutas de conexion base de datos-pagina web | C |  | C | I | R | I | I
| Realizar Testing pagina | C |  | I | I | I | R | I
| Realizar Testing back end | C |  | I | I | I | I | R
| Mejorar diseño | I |  | I | R | C | I | I
| Documentar Errores | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Arreglar Errores | R |  | I | C | C | I | I
| SEM 10 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| Agregar funcion mensaje email | C |  | I | I | R | I | I
| Realizar testing General | R |  | C | I | I | C | C
| Documentar Errores | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
Dcoumentar Casos de Prueba
| Arreglar Errores | R |  | I | C | C | I | I
| SEM 11 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| Crear Vista administrador | R |  | I | C | C | I | I
| Realizar Casos de Prueba | C |  | I | I | R | I | I
Realizar conexion con la Api Rest | bar: R; C to I
| Realizar documentacion | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Documentar Errores | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Realizar Testing back-end y Front-End | I |  | C20% | C | C | C40% | C40% | k
| SEM 12 - ITERACION 2 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| Demostrar Avance | R |  | C40% | C40% | 30% | I | I
Mejorar Disenño | bar: R; C to I
| Documentar Errores | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Realizar Testing | I |  | C20% | I | I | C40% | C40%
| Vista administardor gestion de visita | I |  | I | R | C | I | I
| SEM 13 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| Vista administardor gestion adopcion y agregar Mascotas | I |  | I | R | C | I | I
| realizar testing front'end y backEnd. | R |  | I | I | I | C40% | C
| Documentar errores | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
Mejorar Diseño | bar: R; C to I
| SEM 14 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| Vista administrador modifcar informacion y eventos | I |  | I | R | C | I | I
| realizar testing front'end y backEnd. | R |  | I | I | I | C40% | C40%
| Documentar errores | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
Mejorar Diseño | bar: R; C to I
| SEM 15 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| vista administrador contactanos | I |  | I | R | C | I | I
| realizar testing front'end y backEnd. | R |  | I | I | I | C50% | C50%
| Documentar errores | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Mejorar Diseño | I |  | I | R | C | I | I
| documentar casos de prueba | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Realizar documentacion final | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Verificar funcionamientos | I |  | C | I | R | I | C
Preparar para la subir a produccion | bar: R; C to I
| SEM 16 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| Documentacion sobre el proyecto | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
| Cambiar configuracciones del proyecto para subir a produccion | I |  | C | I | R | I | I
| verificar estado del servidor | R |  | I | C | C | I | I
Conseguir el nombre dominio | bar: R; C to I
| Monitorear proyecto en produccion | R |  | C40% | C20% | C40% | I | I
| SEM 17 | SM | AF | DBA | Front-End | Back-End | Testing Front-End | Testing Back-End | STK | PO
| Monitorear estado en produccion | R |  | C40% | C20% | C40% | I | I
| Documentos ee entrega | R |  | C 30% | I | I | C40% | C40%
Preparacion para presentacion final | bar: R; C to I
| Realizar Presentacion | R |  | C40% | C40% | 30% | I | I