## EJEMPLO EDT
rr
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | JP | JEFE DEPROYECTO | Christian Lazcano | 10833.3333
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | AF | ANALISTA F | Paula Castro | 7222.2222
Aprobación del Acta | 1 | 1 | [5 empty] | PG | PROGRAMADOR | José Veliz | 2777.7778
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Gustavo Lorenzo | 3611.1111
Organización del Equipo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TS | TESTING | María Ignacia Araos | 2777.7778
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR | Nélson Alvarez | 2777.7778
Captura de requerimientos Específicos | 2 |  | 16 |  |  |  | 2
Analisis de Requerimientos | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2
Diseño de la Solución. Modelamientos | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 4
Propuesta ERS | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | COSTO POR FASE
Plan de Proyecto | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | Fase Análisis y Planificación | 196111.1111
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Fase Diseño | 591388.8889
Implementación ambiente de Desarrollo | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Fase de Desarrollo | 1168888.889
Base de Datos. |  | 1 | [7 empty] | Fase Implementación y Cierre | 493333.3333
Construcción/T1-Lev-Amb.SQL/T2-Construir/T3-Normalizar/ | 3 |  |  |  | 19 | 6 |  |  |  | Total HH por Fase | 2449722.222
Poblamiento Inicial | 1 |  | 1 |  | 2 | 1
Pruebas de Datos | 1
Administrador de Usuarios. |  | 1
Registro Cliente y Usuario | 3 |  | 1 | 8 | 2 | 1
Ficha Datos Cliente | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | 2 |  |  | COSTO HH POR ROL
Inicio Sesión Usuarios mobile y local. |  | 1 | [7 empty] | JEFE DEPROYECTO | 509166.6667
Validación Usuarios | 3 |  | 1 | 8 |  | 1 |  |  |  | ANALISTA F | 953333.3333
Interfaz Sistema Local | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | 4 |  |  | PROGRAMADOR | 297222.2222
Interfaz Mobile | 3 |  | 8 |  |  | 1 | 4 |  |  | ADMIN. BASE DATOS | 209444.4444
Reserva Mobile para Usuario Cliente. |  | 1 | [7 empty] | TESTING | 300000
Componente Reserva | 5 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | DISEÑADOR | 180555.5556
Formulario Reserva | 2 |  | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  | TOTAL HH | 2449722.222
Gestión de Reserva web para Administrador Hotel. |  | 1
Registro Reserva Usuario administrador | 6 |  | 2 | 8 |  | 1 | 2
Consulta Disponibilidad Reserva | 5 |  | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Administrador cancelaciones. | 2 |  | 8 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | Base de Datos. | 113333.3333
Interfaz Principal Aplicación Mobile | 2 | 1 | 4 |  |  | 2 | 16 |  |  | Administrador de Usuarios. | 67222.2222
Interfaz Principal Administrador Hotel. | 2 | 1 | 4 |  |  | 2 | 16 |  |  | Inicio Sesión Usuarios mobile y local. | 146944.4444
Integración del Sistema | 6 | 1 | 12 | 48 | 6 | 6 | 4 |  |  | Reserva Mobile para Usuario Cliente. | 53611.1111
[10 empty] | Gestión de Reserva web para Administrador Hotel. | 168888.8889
[10 empty] | Interfaz Principal Aplicación Mobile | 89722.2222
[10 empty] | Interfaz Principal Administrador Hotel. | 89722.2222
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Integración del Sistema | 280277.7778
Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | 8 |  |  |  | TOTAL CODIFICACION | 1009722.222
Pruebas Unitarias Componente 3, 4 | 2 |  | 2 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias Componente 5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
Pruebas de Integración | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 6
Migración del Sistema a Producción | 2 | 1 | 4 |  | 4 | 8 | 4
Pruebas de Integración final | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 4
Marcha Blanca | 5 | 1 | 5 |  | 4 | 40
Capacitación | 1 |  | 4 |  |  | 4
Cierre de Proyecto | 0.5 | 2
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 81 | 47 | 132 | 107 | 58 | 108 | 65
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## EJEMPLO GANTT
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1: Semana 1; 8: Semana 2; 15: Semana 3; 22: Semana 4; 29: Semana 5; 5: Semana 6; 12: Semana 7; 19: Semana 8; 26: Semana 9
1.1 | Kick Off | bar: 1
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | bar: 2
1.3 | Aprobación del Acta | bar: 3; 6
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: 4 to 6
1.5 | Organización del Equipo | bar: 4
2.0 | Fase Diseño
2.1 | Captura de requerimientos Específicos | bar: 7 to 8
2.2 | Analisis de Requerimientos | bar: 9
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: 10; 12
2.4 | Propuesta ERS | bar: 11 to 13
2.5 | Plan de Proyecto | bar: 12 to 13
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | bar: 14; 18
3.2 | Base de Datos. | bar: 18
3.3 | Construcción | 15: DBA
3.4 | Poblamiento Inicial | 18: DBA
3.5 | Administrador de Usuarios.
3.6 | Registro Cliente y Usuario | bar: 19 to 21
3.7 | Ficha Datos Cliente | bar: 22 to 24
3.8 | Inicio Sesión Usuarios mobile y local.
3.9 | Validación Usuarios | bar: 24 to 27
3.10 | Interfaz Local | bar: 24 to 25; 27
3.11 | Interfaz Mobile | bar: 24 to 28
3.12 | Reserva Mobile para Usuario Cliente.
3.13 | Componente Reserva
3.14 | Formulario Reserva | 11: 24; 13: 8 econ
3.15 | Gestión de Reserva web para Administrador Hotel.
3.16 | Registro Reserva Usuario administrador
3.17 | Consulta Disponibilidad Reserva
3.18 | Administrador cancelaciones.
3.19 | Interfaz Principal Aplicación Mobile
3.20 | Interfaz Principal Administrador Hotel.
3.21 | Integración del Sistema
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias Componente 1, 2
4.2 | Pruebas Unitarias Componente 3, 4
4.3 | Pruebas Unitarias Componente 5
4.4 | Pruebas de Integración
4.5 | Migración del Sistema a Producción
4.6 | Pruebas de Integración final
4.7 | Marcha Blanca
4.8 | Capacitación
4.9 | Cierre de Proyecto
4 días calendario economizados.
Gracias a definición de Tareas Paralelas.
Importante: Si no tienes asignado un Recurso persona para cada Tarea paralela no será posible programarlas en forma simultanea.
Control de Cambio CC
Validación Entregables
Reducció n de Días Lineales a Días Calendario.
De 32 días a 28 Días

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR

## EDT SCRUM
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase 1 Análisis y Planificación | Días | SM | PB | PF | DBA | TF | TD | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 1 | 3 | - | - | - | - | - | SM | Scrum Master | Benjamin Lopez | 12000
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | PB | Programador Back End | Isaac Monsalve | 8615
Aprobación del Acta | 1 | 1 | - | - | - |  | - | PF | Programador Front end | Tomas astudillo | 8000
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Benjamin Lopez | 8000
Organización del Equipo | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | TF | Testing Front end | Tomas astudillo | 8000
Analisis de requerimientos | 1 | 1 | - | - | - | - | - | TD | Testing Back end | Isaac Monsalve | 8000
Diagrama extendido escenario Adopcion | 0.5 | 1 | 1 | 2 | - | -
Diagrama extendido escenario Visita | 0.5 | 1 | 1 | 2 | - | -
Diagrama caso de uso | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | -
Prototipo pagina | 1 | 1 | - | 2 | - | - | -
Fase 2 Desarrollo | Días | SM | PB | PF | DBA | TF | TD
Base de datos | 1 | 1 | - | - | 1 | - | -
Contruccion - Problamiento - datos de prueba | 0.5 | - | - | - | 3 | - | -
Matriz raci | 0.5 | 1 | - | - | - |  | -
DAS - Arquitectura sistema | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | -
Roadmap | 1 | 5 | - | - | - | - | -
Crear proyecto react | 0.5 | 1 | 1 | 1 | - | - | -
Crear vista usuario | 1 | 1 | 0 | 5 | - | - | -
Paginas vista usuario | 2 | 0 | 0 | 9 | - | - | -
Conexion back end | 2 | - | 10 | - | - | - | -
Casos de Prueba | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 4
Fase 3 | Días | SM | PB | PF | DBA | TF | TD |  |  | COSTO POR FASE
Creacion vista admin | 3 | 3 | - | 11 | - | - | - |  |  | Fase Análisis y Planificación | 162460
Paginas vista admin | 4 | 3 | - | 10 | - | - | - |  |  | Fase Diseño | 491995
Conexion back end | 6 | 3 | 16 | - | - | - | - |  |  | Fase de Desarrollo | 1007990
Casos de prueba | 3 | 3 | - | - | - | 5 | 5 |  |  | Fase Implementación y Cierre | 492000
EDT | 2 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | Total HH por Fase | 2154445
Costos de implementacion | 1 | 4 | - | - | - | - | -
Proyect charter | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |  |  | COSTO HH POR ROL
Modelo de capas | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |  | Scrum Master | 1128000
Migración del Sistema a Producción | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | - |  |  | Programador Back End | 396290
[10 empty] | Programador Front end | 472000
[10 empty] | ADMIN. BASE DATOS | 72000
[10 empty] | Testing Front end | 240000
[10 empty] | Testing Back end | 0
[10 empty] | TOTAL HH | 2308290
COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
[10 empty] | Base de Datos. | 365840
[10 empty] | Computador | 300000
[10 empty] | Hosting | 9000
[10 empty] | Dominio | 15000
[10 empty] | Cloud server | 5000
[10 empty] | Licencia Windows | 112000
0
Fase 4 Implementación y Cierre | Dias | PB | PF | DBA | TF | TD | DI |  |  |  | 0
Pruebas automaticas selenium | 2 | 5 | - | - | - | 6 | 6 |  |  | TOTAL CODIFICACION | 806840
Pruebas carga JUnit | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3
Pruebas Unitarias | 3 | 8 | - | - | - | 8 | 8
Pruebas de Integración | 1 | 3 | - | - |  | 3 | 3
Pruebas de Integración final | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1
Marcha Blanca | 1 | 5 | - | - | - | - | -
Capacitación | 1 | 2 | - | - | - | - | -
Cierre de Proyecto
| Días | PB | PF | DBA | TF | TD | DI
Total | 56 | 94 | 46 | 59 | 9 | 30 | 30
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## GANTT SCRUM
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1: Semana 1; 8: Semana 2; 15: Semana 3; 22: Semana 4; 29: Semana 5; 5: Semana 6; 12: Semana 7; 19: Semana 8; 26: Semana 9
1.1 | Kick Off | bar: 1
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | 2: SM; 3: PB; 4: PF
1.3 | Aprobación del Acta | bar: 4
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: 5
1.5 | Organización del Equipo | bar: 6
2.0 | Analisis de requerimientos | bar: 7
2.1 | Diagrama extendido escenario Adopcion | bar: 7 to 8
2.2 | Diagrama extendido escenario Visita | bar: 8 to 9
2.3 | Diagrama caso de uso | bar: 9
2.4 | Prototipo pagina | bar: 9
3.0 | Fase Diseño
3.1 | Base de datos | 11: DBA
3.2 | Contruccion - Problamiento - datos de prueba | 11: DBA
3.3 | Matriz raci | bar: 12
3.4 | DAS - Arquitectura sistema | 13: DBA
3.5 | Roadmap | bar: 16
3.6 | Crear proyecto react | bar: 17
3.7 | Crear vista usuario | bar: 17
3.8 | Paginas vista usuario | bar: 18
3.9 | Conexion back end | bar: 19
3.10 | Casos de Prueba | bar: 20 to 21
3.11 | Fase de Desarrollo
3.12 | Creacion vista admin | bar: 23
3.13 | Paginas vista admin | bar: 24
3.14 | Conexion back end | bar: 25
3.15 | Casos de prueba | bar: 27 to 28
3.16 | EDT | bar: 30
3.17 | Costos de implementacion | bar: 31
3.18 | Proyect charter | bar: 1
3.19 | Modelo de capas | bar: 2
3.20 | Migración del Sistema a Producción | 3: SM; 4: PB; 5: PF; 6: DBA
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas automaticas selenium | bar: 8
4.2 | Pruebas carga JUnit | bar: 9
4.3 | Pruebas Unitarias | bar: 10 to 11
4.4 | Pruebas de Integración | bar: 12
4.5 | Pruebas de Integración final | bar: 12
4.6 | Marcha Blanca | 13: TF; 14: TB; 15: SM
4.7 | Capacitación | bar: 14
4.8 | Cierre de Proyecto | bar: 14